## Sheet1
LTSSM
| Modules | Weight | RTL | Scaled Weight | Specification | Reference Model | UVM
[7 empty] | Verification Plan | Structure | Scoreboard | Subscriber
| OS Decoder | 35% | Alaa | 21% | Alaa | Alaa | Peter - Marwan | Peter - Marwan | Peter - Marwan | Peter - Marwan
| State Machine | 35% | Mo'men - Marzouk | 21% | Mo'men - Marzouk | Mo'men - Marzouk | Alaa - Marwan | Alaa - Marwan | Alaa - Marwan | Alaa - Marwan
| OS Creator | 20% | Marwan | 12% | Marwan | Marwan | Peter | Peter | Peter | Peter
| Timer | 5% | Peter | 3% | Peter | Alaa | N/A | Alaa | Alaa | Alaa
| PIPE | 5% | Peter | 3% | Peter | Alaa | N/A | Alaa | Alaa | Alaa
Transmitter
| Modules | Weight | RTL | Scaled Weight | Specification | Reference Model | UVM
[7 empty] | Verification Plan | Structure | Scoreboard | Subscriber
| Controller | 30% | Marzouk - Mo'men | 12% | Marzouk - Mo'men | Mo'men - Marzouk | Peter - Marwan | Peter - Marwan | Peter - Marwan | Peter - Marwan
| Interface Buffer Interface Bus Tx Buffer Packet Indicator | 40% | Alaa - Marwan | 16% | Alaa - Marwan | Mo'men - Marzouk | Mo'men - Marzouk | Mo'men - Marzouk | Mo'men - Marzouk | Mo'men - Marzouk
| OS Buffer | 10% | Mo'men | 4% | Mo'men | Mo'men | Marwan | Marwan | Marwan | Marwan
| Start End Framing Mux Framing Alignment | 10% | Peter | 4% | Peter | Peter | Momen | Momen | Momen | Momen
| Encoder Scrambler | 10% | Mo'men | 4% | Mo'men | Mo'men | Marzouk | Marzouk | Marzouk | Marzouk

## Sheet2
Next weekend deadlines
Creator UVM | Peter
Creator ref model | Marwan
Buffers | Momen
PIPE | Alaa
Verification plan of state machine | Alaa
State machine ref | Marzouk
Thursday 9/5 deadlines
Decoder | Peter - Marwan
State Machine | Alaa
framing alignment | Momen
Controller | Peter - Marwan
Encoder/Scrambler | Marzouk